## Kế hoạch dự án
BẢNG KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG DỰ ÁN (PROJECT PLAN)
Dự án: DSA-Visual — Nền tảng trực quan hóa cấu trúc dữ liệu & giải thuật ¦ Nhóm: SD21361 (4 thành viên)
STT | Sprint / Giai đoạn | Hạng mục công việc / Nhiệm vụ chi tiết | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ | Trạng thái
GIAI ĐOẠN 1: KHẢO SÁT, ĐẶC TẢ VÀ THIẾT LẬP DỰ ÁN
1 | Sprint 1: Khởi động & Đặc tả | Khảo sát các hệ thống tương tự (VisuAlgo, USFCA, Algorithm-Visualizer), lập bảng so sánh | Trần Viết Tâm Phúc | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 100% | Hoàn thành
2 | Sprint 1: Khởi động & Đặc tả | Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), ma trận 75 yêu cầu chức năng (FR) và 36 NFR | Huỳnh Lê Minh Thư | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 100% | Hoàn thành
3 | Sprint 1: Khởi động & Đặc tả | Khởi tạo Git Repository, cấu hình Solution backend ASP.NET Core & frontend Vue 3 Vite | Mai Tiểu Bảo | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 100% | Hoàn thành
4 | Sprint 1: Khởi động & Đặc tả | Thiết lập quy chuẩn code, linting, kiến trúc phân tầng Backend 2 lớp và Pinia Store | Thái Quang Sơn | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 100% | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & PHÁT TRIỂN LÕI DỮ LIỆU
5 | Sprint 2: Lõi Backend & CSDL | Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD 55 bảng), cấu hình Fluent API trong EF Core | Mai Tiểu Bảo | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 100% | Hoàn thành
6 | Sprint 2: Lõi Backend & CSDL | Xây dựng phân hệ Xác thực (AuthService): Đăng ký, Đăng nhập, JWT Token, Refresh Token xoay vòng | Mai Tiểu Bảo | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 100% | Hoàn thành
7 | Sprint 2: Lõi Backend & CSDL | Phát triển tính năng Xác thực 2 bước (2FA OTP) qua email và khôi phục mật khẩu | Trần Viết Tâm Phúc | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 100% | Hoàn thành
8 | Sprint 2: Lõi Backend & CSDL | Thiết kế hệ thống API Quản lý Chủ đề (Topics) và Bài học (Lessons), phân quyền Role-based | Mai Tiểu Bảo | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 100% | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 3: BỘ MÁY MÔ PHỎNG EDV & GIAO DIỆN HỌC TẬP CỐT LÕI
9 | Sprint 3: Engine EDV Cơ bản | Xây dựng StepExecutor lõi, cấu trúc dữ liệu TraceEvent và cơ chế ghi nhận từng bước chạy mã thật | Huỳnh Lê Minh Thư | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 100% | Hoàn thành
10 | Sprint 3: Engine EDV Cơ bản | Phát triển bộ Generator và Canvas Renderer cho 3 thuật toán mảng: Bubble Sort, Selection, Insertion | Huỳnh Lê Minh Thư | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 100% | Hoàn thành
11 | Sprint 3: Engine EDV Cơ bản | Thiết kế Registry quản lý danh mục mô phỏng, tích hợp kiểm tra bộ dữ liệu Golden Test | Huỳnh Lê Minh Thư | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 100% | Hoàn thành
12 | Sprint 4: Giao diện Cốt lõi | Xây dựng Giao diện Trang chủ (Home), 3 Demo công khai không cần đăng nhập và Responsive layout | Thái Quang Sơn | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 100% | Hoàn thành
13 | Sprint 4: Giao diện Cốt lõi | Phát triển Giao diện Trình mô phỏng 3 vùng đồng bộ (Mã giả - Đồ họa Canvas - Bảng giải thích) | Thái Quang Sơn | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 100% | Hoàn thành
14 | Sprint 4: Giao diện Cốt lõi | Xây dựng Màn hình Chi tiết bài học (Lesson Detail), tích hợp Ghi chú cá nhân và Đánh giá sao | Thái Quang Sơn | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 100% | Hoàn thành
15 | Sprint 4: Giao diện Cốt lõi | Phát triển Giao diện Bản đồ lộ trình học tập (Learning Path) dạng đường mòn cuộn dọc | Thái Quang Sơn | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 100% | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 4: MỞ RỘNG GIẢI THUẬT & KHUNG LUYỆN TẬP 3 BẬC
16 | Sprint 5: Mở rộng Thuật toán | Phát triển Generator & Renderer cho Quick Sort, Merge Sort, Binary Search, Linear Search | Huỳnh Lê Minh Thư | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 100% | Hoàn thành
17 | Sprint 5: Mở rộng Thuật toán | Phát triển mô phỏng Cấu trúc dữ liệu nâng cao: Cây BST, Cây AVL, Min/Max Heap, Bảng băm | Huỳnh Lê Minh Thư | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 100% | Hoàn thành
18 | Sprint 5: Mở rộng Thuật toán | Phát triển mô phỏng Đồ thị: Duyệt BFS, Duyệt DFS, Tìm đường ngắn nhất Dijkstra | Huỳnh Lê Minh Thư | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 100% | Hoàn thành
19 | Sprint 6: Practice Ladder (Bậc 1-2) | Phát triển Bậc 1: Interactive Quiz trắc nghiệm, cơ chế giới hạn thời gian và tự động nộp bài | Thái Quang Sơn | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 100% | Hoàn thành
20 | Sprint 6: Practice Ladder (Bậc 1-2) | Phát triển Bậc 2: Interactive Lab kéo thả canvas, kiểm tra số bước thao tác người học | Huỳnh Lê Minh Thư | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 100% | Hoàn thành
21 | Sprint 6: Practice Ladder (Bậc 1-2) | Tích hợp Trình soạn thảo Monaco Editor và môi trường Sandbox Web Worker chạy mã phía client | Mai Tiểu Bảo | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 100% | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 5: CODE RUNNER, CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG & GAMIFICATION
22 | Sprint 7: Code Runner & Chấm điểm | Phát triển Bậc 3: Thử thách Lập trình (Code Challenge), hệ thống bộ test ẩn và test ngẫu nhiên | Mai Tiểu Bảo | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 100% | Hoàn thành
23 | Sprint 7: Code Runner & Chấm điểm | Xây dựng logic chấm điểm Node (Quiz 20% + Lab 30% + Code 50%) và lưu lịch sử nộp bài | Mai Tiểu Bảo | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 100% | Hoàn thành
24 | Sprint 7: Code Runner & Chấm điểm | Kết nối đồng bộ 2 chiều giữa dòng mã đang chạy trong Code Runner và Canvas đồ họa | Thái Quang Sơn | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 100% | Hoàn thành
25 | Sprint 8: Gamification Lõi | Phát triển cơ chế Trừ Tim (Hearts) và phiên học NodeSession 30 phút trong transaction atomic | Mai Tiểu Bảo | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 100% | Hoàn thành
26 | Sprint 8: Gamification Lõi | Xây dựng hệ thống Nhiệm vụ hàng ngày (Daily Quests), Điểm kinh nghiệm (XP) và Thăng cấp | Trần Viết Tâm Phúc | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 100% | Hoàn thành
27 | Sprint 8: Gamification Lõi | Phát triển cơ chế Chuỗi học tập (Streak) có 2 giờ ân hạn (Grace Period) và Bảng xếp hạng 3 tab | Thái Quang Sơn | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 100% | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 6: PHỤ TRỢ, BENCHMARK, LỚP HỌC PHẦN & TỐI ƯU TOÀN DIỆN
28 | Sprint 9: Quản lý Lớp & Benchmark | Phát triển Phân hệ Quản lý Lớp học phần cho Giảng viên: tạo lớp, gán bài tập, xem báo cáo | Mai Tiểu Bảo | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 100% | Hoàn thành
29 | Sprint 9: Quản lý Lớp & Benchmark | Xây dựng Cửa hàng Đá quý (Gems Shop) mua Tim và gói trải nghiệm Premium | Trần Viết Tâm Phúc | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 100% | Hoàn thành
30 | Sprint 9: Quản lý Lớp & Benchmark | Phát triển Benchmark Lab: đo đạc số liệu thật (Thời gian, So sánh, Hoán đổi) và vẽ biểu đồ | Huỳnh Lê Minh Thư | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 100% | Hoàn thành
31 | Sprint 10: Tối ưu & Đóng gói | Viết bộ kiểm thử tích hợp (Integration Tests) và kiểm thử giao diện E2E (Playwright) | Huỳnh Lê Minh Thư | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 100% | Hoàn thành
32 | Sprint 10: Tối ưu & Đóng gói | Cấu hình Docker Compose, Web server Nginx, Service Systemd và kịch bản Backup CSDL | Trần Viết Tâm Phúc | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 100% | Hoàn thành
33 | Sprint 10: Tối ưu & Đóng gói | Đo kiểm an ninh bảo mật, Rate limiting, tối ưu hóa truy vấn SQL Server và deploy Staging | Mai Tiểu Bảo | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 100% | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 7: NGHIỆM THU, TÀI LIỆU HÓA & BÁO CÁO ĐỒ ÁN
34 | Giai đoạn Nghiệm thu & Báo cáo | Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT), chạy thử nghiệm trên lớp học thật | Cả nhóm (Bảo điều phối) | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 100% | Hoàn thành
35 | Giai đoạn Nghiệm thu & Báo cáo | Biên soạn bộ tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh: SRS, SDD, Kế hoạch, Test Cases, Hướng dẫn cài đặt | Trần Viết Tâm Phúc | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 100% | Hoàn thành
36 | Giai đoạn Nghiệm thu & Báo cáo | Hoàn thiện Báo cáo tốt nghiệp Word (PRO2192), Slide thuyết trình, đóng gói USB bàn giao | Cả nhóm | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 100% | Hoàn thành